## Sheet1
Semana | Data | Objectivos | Tarefa | Resultados Esperados | Resultados Obtidos | Responsável | Nº Horas
1 | 12/09-18/09
2 | 19/09-25/09 | Constituir Grupo | Reunir com elementos da UC para discussão | Espera-se no final desta tarefa ter o grupo constituído e o tema escolhido | Os Resultados Esperados |  | 2
Escolher Projecto
3 | 26/09-02/10 | Ter um planeamento | Reunião para decisão das tarefas e elaboração do planeamento | Ter o planeamento concluído | Após reunião com o professor, o planeamento foi sujeito a várias alterações | Grupo | 5
4 | 03/10-09/10 | Reestruturação do planeamento | Decidir tarefas e reestruturar planeamento | Ter o planeamento concluído | Planeamento Concluído (pode sofrer alteração no decorrer do projecto) | Grupo | 2
|  | Decidir tipo de baterias a utilizar | Estudar o estado da arte das baterias | Ter uma decisão sobre escolha das baterias |  | Carlos | 6
|  | Decidir tipologia dos conversores | Estudar o estado da arte dos conversores | Ter uma decisão sobre a tipologia a usar, assim como decidir a utilização de soluções proprietárias |  | Ricardo | 6
|  | Decidir tipologia de balanceamento e aquisição | Estudar diferentes topologias | Ter uma decisão sobre a tipologia a usar |  | Nuno | 6
|  | Decidir arquitectura do controlo | Estudar o estado da arte de arquitecturas de controlo dos BMS | Decidir microprocessador(es) a adquirir |  | Afonso | 6
|  | Desenvolver a arquitectura do BMS | Estudar o estado da arte dos BMS | Diagrama de Blocos |  | Vasco | 6
5 | 10/10-16/10 | Levantamento do material disponivel para o projecto | Reunir com o professor no sentido de discutir o objectivo | Espera-se obter uma lista do material disponivel para o projecto que satisfaça os nossos requisitos |  | Grupo | 2
|  | Simular comportamento baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se validar o modelo de funcionamento das baterias em simulação |  | Carlos; Vasco; Afonso | 9
|  | Simular comportamento Conversores | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se validar resultados do funcionamento dos conversores apresentados no estado de arte |  | Nuno; Ricardo | 6
6 | 17/10-23/10 | Avaliar funcionamento das baterias existentes | Testar baterias | Espera-se conseguir leituras de tensão, corrente e temperatura das beterias durante o seu ciclo de funcionamento e avaliação do SOC |  | Grupo | 5
|  | Simular algoritmo de balanceamento das baterias | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se conseguir implementar um modelo de simulação de balanceamento das baterias em carga e descarga |  | Afonso; Nuno | 6
7 | 24/10-30/10
8 | 31/10-06/11 | Simular sistema BMS completo | Realizar simulação num software de simulação | Espera-se conseguir juntar os modelos de todos os subsistemas para a simulação completa do sistema |  | Grupo | 20
9 | 07/11-13/11 | Implementar circuito de balanceamento do banco de baterias | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito com sucesso e que se consiga comandar quais as baterias em uso |  | Carlos | 5
|  | Implementar circuito de condicionamento de sinal e ligação com a placa de aquisição | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito com sucesso e que funcione de acordo com a simulação |  | Afonso | 5
|  | Implementar conversor AC/DC | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito com sucesso e que funcione de acordo com a simulação |  | Ricardo | 5
|  | Implementar conversor DC/DC | Montagem e teste | Espera-se que se consiga montar o circuito com sucesso e que funcione de acordo com a simulação |  | Nuno | 5
|  | Perceber o funcionamento do Microcontrolador e Placa de Aquisição | Estudar manuais, datasheets | Espera-se obter o "know-how" para realizar o projecto na totalidade |  | Vasco | 5
10 | 14/11-20/11 | Implementar em microcontrolador do algoritmo de balanceamento das baterias | Programar o microcontrolador(es) | Espera-se conseguir transferir para o microcontrolador o código sem erros do balanceamento das baterias e testar o seu funcionamento |  | Grupo | 15
11 | 21/11-27/11 | Integrar todos os subsistemas |  | Espera-se conseguir integrar todos os subsistemas em conjunto de maneira a que estes funcionem como um sistema. |  |  | 15
12 | 28/11-04/12 | Elaboração do relatorio |  | Espera-se que neste ponto esjamos em condições de iniciar a elaboração do relatorio baseada na compilação da informação reportada ao longo dos semestres nos relatórios de tarefa |  |  | 24
13 | 05/12-11/12 | Elaborar poster e apresentação |  | Espera-se neste ponto estar em condições para a elaboração da apresentação assim como do poster |  |  | 15
14 | 12/12-17/12 | Apresentação oral |  | Espera-se que o grupo seja capaz de expor o conteudo do projecto desenvolvido e dar a conhecer a tecnologia envolvida no sistema |  | Grupo | 0.5